## Hoja 1
SEMANA 1
LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES
2023-04-17 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  | 2023-04-21
DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI
Investigar JFrame | Planificar parte logica | Investigar JFrame | Planificar parte logica | Planificar JFrame | Empezar clase partida | Absente | Trabajando en la clase partida | Crear botones del menu | Acabar de añadir los brotes
SEMANA 2
LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES
2023-04-24 |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-28
DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI
Beta del menu creada | Logica del juego beta creada | Planificar BD | Solucionar fallos logica del juego | Empezar creacion y conexion BD | Organizar codigo(github) | Creaccion de la base de datos (crear tablas, funcones...) | Panel inicio sesion | Base de datos, conexion a la bdd. | Iniciar sesion, registrar.
SEMANA 3
LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES
2023-05-01 |  | 2023-05-02 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-04 |  | 2023-05-05
DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI
Empezar guardado de datos a la BD | Planificar Panel partida | Guardado Base de datos | Panel Partida | Investigar cargar objetos desde la BD | Cracion Botones Ciudades | Cargar objetos desde la BD | Creacion Botones Ciudades | Cargar datos ranking | Botones Vacunas
SEMANA 4
LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES
2023-05-08 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-10 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-12
DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI | DAVID | MEDHI
Panel Ranking | Colocar botones ciudades | Cargar datos partidas guardadas | Panel Informacion partida(Panel Partida1) | Panel Cargar Partidas | Panel Informacion partida(Panel Partida2) | Sistema para cargar una partida | Implementacion Logico-Grafico | Arreglar fallos conexion BD | Solucionar fallos Logico-Grafico